## Sheet1
Data de início: | 2020-05-27 |  | Data atual: | 2020-06-10
Duração (d): | 15
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-05-27 | 18 | 0 | 18
2 | 2020-05-28 | 16.7143 | 0 | 18
3 | 2020-05-29 | 15.4286 | 0 | 18
4 | 2020-05-30 | 14.1429 | 0 | 18
5 | 2020-05-31 | 12.8571 | 0 | 18
6 | 2020-06-01 | 11.5714 | 1 | 17
7 | 2020-06-02 | 10.2857 | 2 | 15
8 | 2020-06-03 | 9 | 2 | 13
9 | 2020-06-04 | 7.7143 | 1 | 12
10 | 2020-06-05 | 6.4286 | 1 | 11
11 | 2020-06-06 | 5.1429 | 2 | 9
12 | 2020-06-07 | 3.8571 | 3 | 6
13 | 2020-06-08 | 2.5714 | 3 | 3
14 | 2020-06-09 | 1.2857 | 2 | 1
15 | 2020-06-10 | -3.1086e-15 | 1 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Descrição do algoritmo de criptografia Fernet |  |  |  |  | 2020-05-28 | Murilo, Guilherme | 4 | 2020-06-05 | 0
Implementação da classe geradora de PDF |  |  |  |  | 2020-05-28 | Leandro, Guilherme | 4 | 2020-06-07 | 0
Codificação |  |  |  |  | 2020-05-30 | Leandro, Matheus | 8 | 2020-06-08
Modelo de relatório de dados |  |  |  |  | 2020-06-05 | Mônica, Murilo | 2 | 2020-06-08
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1